## Sheet1
Sección | Detalles
De dónde venimos (Contexto del proyecto) | Objetivo inicial: Crear un blog inspirado en Figma y Cultura Inquieta. Se decidió trabajar en HTML y CSS personalizados para evitar las limitaciones de Elementor. Se eligieron las tipografías: 'Bame', 'Anonymous', y 'Montserrat Alternates'. Colores definidos en HSL para degradados y fondo claro (#f9f7e8).
De dónde venimos (Decisiones tomadas) | Tipografías seleccionadas: - 'Bame': Títulos y menús. - 'Anonymous': Botones. - 'Montserrat Alternates': Textos generales. Migración planeada a WordPress con tema personalizado para mayor flexibilidad.
Dónde estamos (Progreso actual) | Diseño actual: - HTML con estructura completa (cabecera, sección Hero, pie de página). - CSS con estilos completos, incluyendo diseño responsive para móviles y tablets. - Logo y subtítulo ('Viajando en colores') alineados correctamente. - Menú funcional con efecto hover y sin fondo.
Dónde estamos (Pendientes detectados) | Pendientes: - Migrar diseño a WordPress como tema personalizado. - Dividir HTML en archivos dinámicos (header.php, footer.php, etc.). - Registrar menús y estilos en functions.php.
A dónde vamos (Siguientes pasos) | Pasos siguientes: - Dividir HTML en archivos PHP para WordPress. - Implementar funciones dinámicas de WordPress para el contenido. - Subir el tema a WordPress y realizar pruebas de funcionalidad. - Probar el diseño en diferentes dispositivos y navegadores.